## INSTRUCCIONES
PDS 2026 — Plantilla de ingesta
1. Complete las pestañas GESTION, SOURCING, PERMITS y FINANCE.
2. Project_ID es obligatorio en todas las pestañas (formato: HK-9001-2026-01).
3. Columnas marcadas con * son obligatorias.
4. Guarde el archivo y ejecute el script de ingesta.
Pestañas:
• GESTION — Datos maestros del proyecto (H6, H11 reales)
• SOURCING — Licitaciones DDO y GC
• PERMITS — Trámites municipales (H8, H9, H10)
• FINANCE — Presupuesto y contabilidad

## GESTION
Project_ID | Nro_Sucursal | Nombre | PM | Etapa | Tipo_Intervención | Descripción | H1 | H6 | H7 | H11 | Observaciones
HK-9001-2026-01 | 9001 | Renovacion Sucursal Centro | Juan Perez | ETAPA 2 | INTEGRAL | Obra integral sucursal | 2026-01-15 | 2026-03-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | Proyecto demo 1
HK-9002-2026-01 | 9002 | ATM Zona Norte | Maria Lopez | ETAPA 1 | MEDIA | Instalacion ATM | 2026-02-01 | 2026-04-15 | 2026-07-15 | 2026-08-15 | Proyecto demo 2

## SOURCING
Project_ID | Licitación_DDO | Estudio_DDO | Fecha_Adj_DDO | Licitación_GC | GC_Adjudicado | Fecha_Adj_GC | Monto_GC
HK-9001-2026-01 | ADJUDICADO | Completo | 2026-01-20 | EN PROCESO |  |  | 1500000
HK-9002-2026-01 | EN PROCESO | Pendiente |  | PENDIENTE |  |  | 800000

## PERMITS
Project_ID | Tipo_Permiso | Gestor_Municipal | Status_Permiso | H8 | H9 | H10 | Observaciones
HK-9001-2026-01 | PERMISO_OBRA | Gestor A | Tramitando | 2026-02-10
HK-9002-2026-01 | AVISO | Gestor B | Obtenido | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-10-01

## FINANCE
Project_ID | Partida | AF | BC_Nro | BC_Preaprobado | Monto_BC_Final | Total_Contabilizado | Total_Comprometido
HK-9001-2026-01 | CAPEX | AF-001 | BC-100 | 2000000 | 1800000 | 900000 | 1200000
HK-9002-2026-01 | CAPEX | AF-002 | BC-101 | 1000000 | 950000 | 200000 | 400000